## SCH
WBS | Activities | Amount(THB) | %W | DataType | Progress | %Progress | [76 empty] | Recheck Sum Percent | time axis 2026-02-07 to 2027-07-17
1 | Preliminaries
1.1 | เตรียมการก่อสร้าง | 2566436.96 | 2.123% | Plan | 2566436.96 | 100% | 2026-02-07: 12.5; 2026-02-14: 12.5; 2026-02-21: 12.5; 2026-02-28: 12.5; 2026-03-07: 12.5; 2026-03-14: 12.5; 2026-03-21: 12.5; 2026-03-28: 12.5 | 100
|  |  | 2.123% | Actual | 2566436.96 | 100% | 2026-02-07: 15; 2026-02-14: 15; 2026-02-21: 15; 2026-02-28: 15; 2026-03-07: 15; 2026-03-14: 15; 2026-03-21: 5; 2026-03-28: 5 | 100
1.2 | ดำเนินการก่อสร้าง | 11648830 | 9.636% | Plan | 11648830 | 100% | [8 empty] | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 |  | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 |  | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | [20 empty] | 100
|  |  | 9.636% | Actual | 11648830 | 100% | [8 empty] | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 |  | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 |  | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1739 | [20 empty] | 100
1.3 | การส่งมอบงาน | 260000 | 0.2151% | Plan | 260000 | 100% | 2027-03-06: 16.6667; 2027-03-13: 16.6667; 2027-03-20: 16.6667; 2027-03-27: 16.6667; 2027-04-03: 16.6667; 2027-04-10: 16.6667 | 100
|  |  | 0.2151% | Actual | 260000 | 100% | 2027-03-06: 16.6667; 2027-03-13: 16.6667; 2027-03-20: 16.6667; 2027-03-27: 16.6667; 2027-04-03: 16.6667; 2027-04-10: 16.6667 | 100
2 | Structure | [81 empty] | 0
0
2.1 | งานเสาเข็ม | 11469838.57 | 9.488% | Plan | 11469838.57 | 100% | 2026-04-11: 12.5; 2026-04-18: 12.5; 2026-04-25: 12.5; 2026-05-02: 12.5; 2026-05-09: 12.5; 2026-05-16: 12.5; 2026-05-23: 12.5; 2026-05-30: 12.5 | 100
|  |  | 9.488% | Actual | 11469838.57 | 100% | 2026-04-11: 4.67; 2026-04-18: 10.27; 2026-04-25: 11.06; 2026-05-02: 8; 2026-05-09: 14; 2026-05-16: 16; 2026-05-23: 16; 2026-05-30: 14; 2026-06-06: 6 | 100
2.2 | งานฐานราก | 8375914.03 | 6.929% | Plan | 8375914.03 | 100% | 2026-05-16: 20; 2026-05-23: 20; 2026-05-30: 20; 2026-06-06: 20; 2026-06-13: 20 | 100
|  |  | 6.929% | Actual | 8375914.03 | 100% | 2026-05-09: 15; 2026-05-16: 13; 2026-05-23: 3; 2026-05-30: 15; 2026-06-06: 16; 2026-06-13: 38 | 100
2.3 | งานเสา | 3045675.9 | 2.519% | Plan | 3045675.9 | 100% | 2026-06-27: 16.6667; 2026-07-04: 16.6667; 2026-07-11: 16.6667; 2026-07-18: 16.6667; 2026-07-25: 16.6667; 2026-08-01: 16.6667 | 100
|  |  | 2.519% | Actual | 3045675.9 | 100% | 2026-06-27: 2.24; 2026-07-04: 6.74; 2026-07-11: 35.02; 2026-07-18: 26; 2026-07-25: 6; 2026-08-01: 4; 2026-08-08: 4; 2026-08-15: 2; 2026-08-22: 8; 2026-08-29: 6 | 100
2.4 | งานคาน | 4095836.8 | 3.388% | Plan | 4095836.8 | 100% | 2026-07-04: 14.2857; 2026-07-11: 14.2857; 2026-07-18: 14.2857; 2026-07-25: 14.2857; 2026-08-01: 14.2857; 2026-08-08: 14.2857; 2026-08-15: 14.2857 | 100
|  |  | 3.388% | Actual | 4095836.8 | 100% | 2026-07-25: 10; 2026-08-01: 10; 2026-08-08: 10; 2026-08-15: 20; 2026-08-22: 20; 2026-08-29: 10; 2026-09-05: 10; 2026-09-12: 10 | 100
2.5 | งานพื้น | 17041214.3 | 14.1% | Plan | 17041214.3 | 100% | 2026-10-03: 12.5; 2026-10-10: 12.5; 2026-10-17: 12.5; 2026-10-24: 12.5; 2026-10-31: 12.5; 2026-11-07: 12.5; 2026-11-14: 12.5; 2026-11-21: 12.5 | 100
|  |  | 14.1% | Actual | 0 | 0% | [76 empty] | 0
2.6 | งานผนัง ค.ส.ล. | 57078 | 0.04722% | Plan | 57078 | 100% | 2026-10-17: 25; 2026-10-24: 25; 2026-10-31: 25; 2026-11-07: 25 | 100
|  |  | 0.04722% | Actual | 57078 | 100% | 2026-10-17: 25; 2026-10-24: 25; 2026-10-31: 25; 2026-11-07: 25 | 100
2.7 | งานบันได ค.ส.ล. | 66738.5 | 0.05521% | Plan | 66738.5 | 100% | 2026-11-14: 25; 2026-11-21: 25; 2026-11-28: 25; 2026-12-05: 25 | 100
|  |  | 0.05521% | Actual | 66738.5 | 100% | 2027-02-06: 25; 2027-02-13: 25; 2027-03-06: 10; 2027-04-10: 40 | 100
2.8 | งาน Ramp | 242035.7 | 0.2002% | Plan | 242035.7 | 100% | 2026-11-14: 25; 2026-11-21: 25; 2026-11-28: 25; 2026-12-05: 25 | 100
|  |  | 0.2002% | Actual | 242035.7 | 100% | 2027-02-06: 25; 2027-02-13: 25; 2027-03-06: 10; 2027-04-03: 15; 2027-04-10: 25 | 100
2.1 | งานเบ็ดเตล็ด | 1352696 | 1.119% | Plan | 1352696 | 100% | 2027-01-09: 25; 2027-01-16: 25; 2027-01-23: 25; 2027-01-30: 25 | 100
|  |  | 1.119% | Actual | 0 | 0% | [76 empty] | 0
3 | Architecture | [81 empty] | 0
0
A | หมวดงานสถาปัตยกรรม (คลังสินค้า) | [81 empty] | 0
0
3.1 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง | 11322420 | 9.366% | Plan | 11322420 | 100% | 2026-11-14: 7.1429; 2026-11-21: 7.1429; 2026-11-28: 7.1429; 2026-12-05: 7.1429; 2026-12-12: 7.1429; 2026-12-19: 7.1429; 2026-12-26: 7.1429; 2027-01-02: 7.1429; 2027-01-09: 7.1429; 2027-01-16: 7.1429; 2027-01-23: 7.1429; 2027-01-30: 7.1429; 2027-02-06: 7.1429; 2027-02-13: 7.1429 | 100
|  |  | 9.366% | Actual | 0 | 0% | [76 empty] | 0
3.2 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น | 27880 | 0.02306% | Plan | 27880 | 100% | 2026-11-28: 12.5; 2026-12-05: 12.5; 2026-12-12: 12.5; 2026-12-19: 12.5; 2026-12-26: 12.5; 2027-01-02: 12.5; 2027-01-09: 12.5; 2027-01-16: 12.5 | 100
|  |  | 0.02306% | Actual | 27880 | 100% | 2027-04-17: 100 | 100
3.3 | งานหลังคา | 9512634 | 7.869% | Plan | 9512634 | 100% | 2026-09-19: 16.6667; 2026-10-03: 16.6667; 2026-10-10: 16.6667; 2026-10-17: 16.6667; 2026-10-24: 16.6667; 2026-10-31: 16.6667 | 100
|  |  | 7.869% | Actual | 0 | 0% | [76 empty] | 0
3.4 | งานฝ้าเพดาน | 31320 | 0.02591% | Plan | 31320 | 100% | 2026-10-31: 33.3333; 2026-11-07: 33.3333; 2026-11-14: 33.3333 | 100
|  |  | 0.02591% | Actual | 31320 | 100% | 2027-03-13: 20; 2027-03-20: 20; 2027-03-27: 20; 2027-04-03: 10; 2027-04-10: 20; 2027-04-17: 10 | 100
3.5 | งานประตู-หน้าต่าง | 3079380 | 2.547% | Plan | 3079380 | 100% | 2027-01-02: 20; 2027-01-09: 20; 2027-01-16: 20; 2027-01-23: 20; 2027-01-30: 20 | 100
|  |  | 2.547% | Actual | 0 | 0% | [76 empty] | 0
3.6 | งานทาสี | 300140 | 0.2483% | Plan | 300140 | 100% | 2027-01-23: 16.6667; 2027-01-30: 16.6667; 2027-02-06: 16.6667; 2027-02-13: 16.6667; 2027-02-20: 16.6667; 2027-02-27: 16.6667 | 100
|  |  | 0.2483% | Actual | 0 | 0% | [76 empty] | 0
3.7 | งานเบ็ดเตล็ด | 212960 | 0.1762% | Plan | 212960 | 100% | 2027-01-23: 25; 2027-01-30: 25; 2027-02-06: 25; 2027-02-13: 25 | 100
|  |  | 0.1762% | Actual | 212960 | 100% | 2027-01-23: 10; 2027-01-30: 10; 2027-02-06: 50; 2027-02-13: 30 | 100
B | หมวดงานสถาปัตยกรรม (ออฟฟิศ) | [81 empty] | 0
0
3.1 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง | 244910 | 0.2026% | Plan | 244910 | 100% | 2026-12-26: 12.5; 2027-01-02: 12.5; 2027-01-09: 12.5; 2027-01-16: 12.5; 2027-01-23: 12.5; 2027-01-30: 12.5; 2027-02-06: 12.5; 2027-02-13: 12.5 | 100
|  |  | 0.2026% | Actual | 244910 | 100% | 2027-02-27: 88; 2027-03-06: 12 | 100
3.2 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น | 324210 | 0.2682% | Plan | 324210 | 100% | 2026-12-19: 12.5; 2026-12-26: 12.5; 2027-01-02: 12.5; 2027-01-09: 12.5; 2027-01-16: 12.5; 2027-01-23: 12.5; 2027-01-30: 12.5; 2027-02-06: 12.5 | 100
|  |  | 0.2682% | Actual | 324210 | 100% | 2027-02-27: 100 | 100
3.3 | งานบัวเชิงผนัง | 69690 | 0.05765% | Plan | 69690 | 100% | 2027-01-09: 50; 2027-01-16: 50 | 100
|  |  | 0.05765% | Actual | 69690 | 100% | 2027-04-17: 100 | 100
3.4 | งานฝ้าเพดาน | 318330 | 0.2633% | Plan | 318330 | 100% | 2027-01-16: 16.6667; 2027-01-23: 16.6667; 2027-01-30: 16.6667; 2027-02-06: 16.6667; 2027-02-13: 16.6667; 2027-02-20: 16.6667 | 100
|  |  | 0.2633% | Actual | 318330 | 100% | 2027-03-13: 30; 2027-03-20: 20; 2027-04-03: 10; 2027-04-17: 40 | 100
3.5 | งานตกแต่งผิวบันได | 48740 | 0.04032% | Plan | 48740 | 100% | 2027-01-23: 25; 2027-01-30: 25; 2027-02-06: 25; 2027-02-13: 25 | 100
|  |  | 0.04032% | Actual | 48740 | 100% | 2027-04-17: 100 | 100
3.6 | งานประตู-หน้าต่าง | 747048 | 0.618% | Plan | 747048 | 100% | 2027-01-30: 20; 2027-02-06: 20; 2027-02-13: 20; 2027-02-20: 20; 2027-02-27: 20 | 100
|  |  | 0.618% | Actual | 747048 | 100% | 2027-03-13: 20; 2027-03-20: 30; 2027-03-27: 10; 2027-04-10: 40 | 100
3.7 | งานสุขภัณฑ์ | 543290 | 0.4494% | Plan | 543290 | 100% | 2027-02-06: 25; 2027-02-13: 25; 2027-02-20: 25; 2027-02-27: 25 | 100
|  |  | 0.4494% | Actual | 543290 | 100% | 2027-03-27: 30; 2027-04-03: 20; 2027-04-10: 50 | 100
3.8 | งานทาสี | 124800 | 0.1032% | Plan | 124800 | 100% | 2027-01-30: 20; 2027-02-06: 20; 2027-02-13: 20; 2027-02-20: 20; 2027-02-27: 20 | 100
|  |  | 0.1032% | Actual | 0 | 0%
3.9 | งานเบ็ดเตล็ด | 7290 | 0.00603% | Plan | 7290 | 100% | 2027-02-20: 50; 2027-02-27: 50 | 100
|  |  | 0.00603% | Actual | 7290 | 100% | 2027-02-20: 50; 2027-02-27: 50 | 100
4 | External | [81 empty] | 0
4.1 | งานกำแพงกันดิน | 4127728.8 | 3.415% | Plan | 4127728.8 | 100% | 2026-09-05: 7.6923; 2026-09-12: 7.6923; 2026-09-19: 7.6923; 2026-10-03: 7.6923; 2026-10-10: 7.6923; 2026-10-17: 7.6923; 2026-10-24: 7.6923; 2026-10-31: 7.6923; 2026-11-07: 7.6923; 2026-11-14: 7.6923; 2026-11-21: 7.6923; 2026-11-28: 7.6923; 2026-12-05: 7.6923 | 100
|  |  | 3.415% | Actual | 0 | 0% | [76 empty] | 0
4.2 | งานถนนรอบอาคาร | 12887464.5 | 10.66% | Plan | 12887464.5 | 100% | 2026-10-31: 5.5556; 2026-11-07: 5.5556; 2026-11-14: 5.5556; 2026-11-21: 5.5556; 2026-11-28: 5.5556; 2026-12-05: 5.5556; 2026-12-12: 5.5556; 2026-12-19: 5.5556; 2026-12-26: 5.5556; 2027-01-02: 5.5556; 2027-01-09: 5.5556; 2027-01-16: 5.5556; 2027-01-23: 5.5556; 2027-01-30: 5.5556; 2027-02-06: 5.5556; 2027-02-13: 5.5556; 2027-02-20: 5.5556; 2027-02-27: 5.5556 | 100
|  |  | 10.66% | Actual | 0 | 0% | [76 empty] | 0
4.3 | งานระบบระบายน้ำรอบอาคาร | 1950556 | 1.614% | Plan | 1950556 | 100% | 2026-11-07: 5.8824; 2026-11-14: 5.8824; 2026-11-21: 5.8824; 2026-11-28: 5.8824; 2026-12-05: 5.8824; 2026-12-12: 5.8824; 2026-12-19: 5.8824; 2026-12-26: 5.8824; 2027-01-02: 5.8824; 2027-01-09: 5.8824; 2027-01-16: 5.8824; 2027-01-23: 5.8824; 2027-01-30: 5.8824; 2027-02-06: 5.8824; 2027-02-13: 5.8824; 2027-02-20: 5.8824; 2027-02-27: 5.8824 | 100
|  |  | 1.614% | Actual | 0 | 0% | [76 empty] | 0
4.4 | งานถังเก็บน้ำ | 1056796 | 0.8742% | Plan | 1056796 | 100% | 2027-01-09: 16.6667; 2027-01-16: 16.6667; 2027-01-23: 16.6667; 2027-01-30: 16.6667; 2027-02-06: 16.6667; 2027-02-13: 16.6667 | 100
|  |  | 0.8742% | Actual | 1056796 | 100% | 2026-10-10: 11; 2026-10-31: 9; 2026-11-07: 20; 2026-12-26: 35; 2027-01-23: 25 | 100
4.5 | งานฐานวางถังน้ำดี , ถังบำบัดและถังดักไขมัน | 78731.9 | 0.06513% | Plan | 78731.9 | 100% | 2027-01-30: 25; 2027-02-06: 25; 2027-02-13: 25; 2027-02-20: 25 | 100
|  |  | 0.06513% | Actual | 78731.9 | 100% | 2027-02-27: 20; 2027-03-06: 30; 2027-03-20: 10; 2027-04-10: 40 | 100
5 | MEP | [81 empty] | 0
5.1 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร | 13649085 | 11.29% | Plan | 13649085 | 100% | 2026-12-19: 5.8824; 2026-12-26: 5.8824; 2027-01-02: 5.8824; 2027-01-09: 5.8824; 2027-01-16: 5.8824; 2027-01-23: 5.8824; 2027-01-30: 5.8824; 2027-02-06: 5.8824; 2027-02-13: 5.8824; 2027-02-20: 5.8824; 2027-02-27: 5.8824; 2027-03-06: 5.8824; 2027-03-13: 5.8824; 2027-03-20: 5.8824; 2027-03-27: 5.8824; 2027-04-03: 5.8824; 2027-04-10: 5.8824 | 100
|  |  | 11.29% | Actual | 13225963.365 | 96.9% | 2026-12-19: 4; 2026-12-26: 5; 2027-01-02: 6.5; 2027-01-09: 7.9; 2027-01-16: 3.3; 2027-01-30: 13.6; 2027-02-06: 11.4; 2027-02-13: 11.7; 2027-02-20: 14; 2027-02-27: 1.6; 2027-03-06: 7; 2027-03-13: 1.3; 2027-03-20: 4.4; 2027-03-27: 2; 2027-04-03: 2.2; 2027-04-10: 0.1; 2027-04-17: 0.9 | 96.9
|  | 120887698.96 | 100% | Plan
|  |  |  | Actual | 58765543.725 | 23.97%
|  |  |  | Plan |  |  | 0.26537 | 0.26537 | 0.26537 | 0.26537 | 0.26537 | 0.26537 | 0.26537 | 0.26537 | 0.20948 | 1.3955 | 1.3955 | 1.3955 | 1.3955 | 1.3955 | 2.7812 | 2.7812 | 2.7812 | 1.5952 | 1.5952 | 0 | 0.62938 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 0.6935 | 0.6935 | 0.20948 | 0.20948 | 0.47213 | 0.47213 | 1.7836 | 0 | 3.5457 | 3.5457 | 3.5575 | 3.5575 | 4.1584 | 2.9418 | 3.6629 | 3.6543 | 1.8951 | 1.8951 | 1.5685 | 2.2662 | 2.2915 | 2.801 | 3.2553 | 3.2992 | 3.363 | 3.5235 | 2.8466 | 2.8131 | 1.922 | 1.8618 | 0.70001 | 0.70001 | 0.70001 | 0.70001 | 0.70001 | 0.70001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Actual |  |  | 0.31845 | 0.31845 | 0.31845 | 0.31845 | 0.31845 | 0.31845 | 0.10615 | 0.10615 | 0.20948 | 0.65257 | 1.1839 | 1.2589 | 0.96852 | 2.5771 | 2.6283 | 1.9354 | 2.5771 | 1.8873 | 2.8424 | 0 | 0.26592 | 0.37929 | 1.0918 | 0.86453 | 0.69946 | 0.64907 | 0.64907 | 0.9375 | 1.0887 | 0.69946 | 0.54829 | 0.54829 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | 0.30564 | 0.22128 | 0.22128 | 0.29996 | 0.39612 | 0.20948 | 0.20948 | 0.20948 | 0.20948 | 0.20948 | 0.66111 | 1.08 | 0.94338 | 1.1014 | 0.58207 | 0.44565 | 1.7626 | 1.6486 | 1.6472 | 1.7932 | 0.85265 | 0.89559 | 0.3904 | 0.78239 | 0.46346 | 0.43308 | 0.6224 | 0.33057 | 0
| Acc.Plan |  |  | Plan |  |  | 0.26537 | 0.53075 | 0.79612 | 1.0615 | 1.3269 | 1.5922 | 1.8576 | 2.123 | 2.3325 | 3.728 | 5.1234 | 6.5189 | 7.9144 | 9.3099 | 12.0911 | 14.8723 | 17.6535 | 19.2487 | 20.844 | 20.844 | 21.4733 | 22.5867 | 23.7001 | 24.8136 | 25.927 | 27.0404 | 27.7339 | 28.4274 | 28.6368 | 28.8463 | 29.3184 | 29.7906 | 31.5742 | 31.5742 | 35.1199 | 38.6657 | 42.2232 | 45.7807 | 49.9391 | 52.881 | 56.5439 | 60.1981 | 62.0932 | 63.9882 | 65.5568 | 67.823 | 70.1146 | 72.9156 | 76.1708 | 79.47 | 82.833 | 86.3564 | 89.2031 | 92.0162 | 93.9382 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 97.9 | 98.6 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Acc.Actual |  |  | Actual |  |  | 0.31845 | 0.6369 | 0.95535 | 1.2738 | 1.5922 | 1.9107 | 2.0168 | 2.123 | 2.3325 | 2.985 | 4.1689 | 5.4278 | 6.3963 | 8.9734 | 11.6017 | 13.5371 | 16.1142 | 18.0016 | 20.844 | 20.844 | 21.1099 | 21.4892 | 22.5809 | 23.4455 | 24.1449 | 24.794 | 25.4431 | 26.3806 | 27.4692 | 28.1687 | 28.717 | 29.2653 | 29.4748 | 29.4748 | 29.6842 | 29.9899 | 30.2112 | 30.4324 | 30.7324 | 31.1285 | 31.338 | 31.5475 | 31.757 | 31.9664 | 32.1759 | 32.837 | 33.917 | 34.8604 | 35.9618 | 36.5439 | 36.9896 | 38.7522 | 40.4008 | 42.048 | 43.8411 | 44.6938 | 45.5894 | 45.9798 | 46.7622 | 47.2256 | 47.6587 | 48.2811 | 48.6117 | 48.6117

## Progress_Summary
 | time axis 2026-02-07 to 2027-07-17
0.26537 | 0.53075 | 0.79612 | 1.0615 | 1.3269 | 1.5922 | 1.8576 | 2.123 | 2.3325 | 3.728 | 5.1234 | 6.5189 | 7.9144 | 9.3099 | 12.0911 | 14.8723 | 17.6535 | 19.2487 | 20.844 | 20.844 | 21.4733 | 22.5867 | 23.7001 | 24.8136 | 25.927 | 27.0404 | 27.7339 | 28.4274 | 28.6368 | 28.8463 | 29.3184 | 29.7906 | 31.5742 | 31.5742 | 35.1199 | 38.6657 | 42.2232 | 45.7807 | 49.9391 | 52.881 | 56.5439 | 60.1981 | 62.0932 | 63.9882 | 65.5568 | 67.823 | 70.1146 | 72.9156 | 76.1708 | 79.47 | 82.833 | 86.3564 | 89.2031 | 92.0162 | 93.9382 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 97.9 | 98.6 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0.31845 | 0.6369 | 0.95535 | 1.2738 | 1.5922 | 1.9107 | 2.0168 | 2.123 | 2.3325 | 2.985 | 4.1689 | 5.4278 | 6.3963 | 8.9734 | 11.6017 | 13.5371 | 16.1142 | 18.0016 | 20.844 | 20.844 | 21.1099 | 21.4892 | 22.5809 | 23.4455 | 24.1449 | 24.794 | 25.4431 | 26.3806 | 27.4692 | 28.1687 | 28.717 | 29.2653 | 29.4748 | 29.4748 | 29.6842 | 29.9899 | 30.2112 | 30.4324 | 30.7324 | 31.1285 | 31.338 | 31.5475 | 31.757 | 31.9664 | 32.1759 | 32.837 | 33.917 | 34.8604 | 35.9618 | 36.5439 | 36.9896 | 38.7522 | 40.4008 | 42.048 | 43.8411 | 44.6938 | 45.5894 | 45.9798 | 46.7622 | 47.2256 | 47.6587 | 48.2811 | 48.6117 | 48.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## man_power (hidden)
0.002423
|  |  | date | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30 | 1to7 | 8to14 | 15to22 | 23to30
|  |  | Num | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8
ลำดับ | รายการ | Amount (THB) | %W | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | Man-Hr | Remark
|  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
1 | งานเตรียมการและดำเนินงาน | 6269532.9322
1.1 | เตรียมการก่อสร้าง | 2220160.5556 |  | 2023-08-01 1: 20; 2023-08-01 2: 20; 2023-08-01 3: 20; 2023-08-01 4: 20; 2023-09-01 5: 20; 2023-09-01 6: 20 | 960
[68 empty] | 0 | 1
1.2 | ดำเนินการก่อสร้าง | 3725346.6167 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [8 empty] | 1920
0
1.3 | การส่งมอบงาน | 324025.76 |  | 2024-10-01 57: 5; 2024-10-01 58: 5; 2024-10-01 59: 5; 2024-10-01 60: 5; 2024-11-01 61: 5; 2024-11-01 62: 5; 2024-11-01 63: 5; 2024-11-01 64: 5 | 320
0
2 | งานโครสร้างอาคารโรงงาน | 54647766.0633 | [65 empty] | 0
0
2.1 | งานถมดินพร้อมบดอัด | 0 |  | 2023-08-01 3: 0.25; 2023-08-01 4: 0.25; 2023-09-01 5: 0.25; 2023-09-01 6: 0.25 | 8
0
2.2 | งานเข็มตอก | 15715922.22 | [65 empty] | 0
0
2.3 | งานฐานรากและตอม่อ | 1336651.67 |  | 2023-11-01 13: 25; 2023-11-01 14: 25; 2023-11-01 15: 25; 2023-11-01 16: 25; 2023-12-01 17: 25; 2023-12-01 18: 25; 2023-12-01 19: 25 | 1400
0
2.4 | งานติดตั้งเสา | 4751536.33 |  | 2023-12-01 17: 7; 2023-12-01 18: 7; 2023-12-01 19: 7; 2024-01-01 21: 7; 2024-01-01 22: 7; 2024-01-01 23: 7; 2024-01-01 24: 7; 2024-02-01 25: 7 | 448
0
2.5 | งานติดตั้งคาน | 3464852.22 |  | 2024-01-01 22: 7; 2024-01-01 23: 7; 2024-01-01 24: 7; 2024-02-01 25: 7; 2024-02-01 26: 7; 2024-02-01 27: 7; 2024-02-01 28: 7; 2024-03-01 29: 7; 2024-03-01 30: 7; 2024-03-01 31: 7 | 560
[68 empty] | 0 | 1
2.6 | งานโครงสร้างหลังคา TRUSS | 4819226.1111 |  | 2024-02-01 25: 15; 2024-02-01 26: 15; 2024-02-01 27: 15; 2024-02-01 28: 15; 2024-03-01 29: 15; 2024-03-01 30: 15; 2024-03-01 31: 15; 2024-03-01 32: 15 | 960
0
2.7 | งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 | 21495534.7222 |  | 2024-04-01 35: 40; 2024-04-01 36: 40; 2024-05-01 37: 40; 2024-05-01 38: 40; 2024-05-01 39: 40; 2024-05-01 40: 40; 2024-06-01 41: 40; 2024-06-01 42: 40 | 2560
0
2.8 | งานบันได คสล | 93301.39 |  | 2024-05-01 38: 7; 2024-05-01 39: 7; 2024-05-01 40: 7; 2024-06-01 41: 7; 2024-06-01 42: 7; 2024-06-01 43: 7; 2024-06-01 44: 7 | 392
0
2.9 | งานโครงสร้างอาคารสำนักงาน | 2970741.4 |  | 2024-04-01 35: 25; 2024-04-01 36: 25; 2024-05-01 37: 25; 2024-05-01 38: 25; 2024-05-01 39: 25; 2024-05-01 40: 25; 2024-06-01 41: 25; 2024-06-01 42: 25; 2024-06-01 43: 25; 2024-06-01 44: 25 | 2000
0
3 | งานสถาปัตยกรรม | 22218557.41 | [65 empty] | 0
0
B | งานสถาปัตยกรรมโรงงาน | 17700507.41 | [65 empty] | 0
0
3.1 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง | 3350611.11 |  | 2024-05-01 39: 30; 2024-05-01 40: 30; 2024-06-01 41: 30; 2024-06-01 42: 30; 2024-06-01 43: 30; 2024-06-01 44: 30; 2024-07-01 45: 30; 2024-07-01 46: 30; 2024-07-01 47: 30; 2024-07-01 48: 30 | 2400
0
3.2 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น | 1378000 |  | 2024-06-01 43: 30; 2024-06-01 44: 30; 2024-07-01 45: 30; 2024-07-01 46: 30; 2024-07-01 47: 30; 2024-07-01 48: 30; 2024-08-01 49: 30; 2024-08-01 50: 30; 2024-08-01 51: 30; 2024-08-01 52: 30 | 2400
0
3.3 | Louver and Siding | 3000000 |  | 2024-04-01 35: 15; 2024-04-01 36: 15; 2024-05-01 37: 15; 2024-05-01 38: 15 | 480
0
3.4 | งานมุงหลังคา | 9203888.89 |  | 2024-03-01 29: 15; 2024-03-01 30: 15; 2024-03-01 31: 15; 2024-03-01 32: 15; 2024-04-01 33: 15 | 600
0
3.5 | งานตกแต่งบันได |  |  | 2024-07-01 47: 0.2; 2024-07-01 48: 0.2; 2024-08-01 49: 0.2; 2024-08-01 50: 0.2; 2024-08-01 51: 0.2 | 8
0
3.6 | งานประตูหน้าต่าง | 524488.89 |  | 2024-07-01 47: 7; 2024-07-01 48: 7; 2024-08-01 49: 7; 2024-08-01 50: 7; 2024-08-01 51: 7; 2024-08-01 52: 7; 2024-09-01 53: 7 | 392
0
3.7 | งานติดตั้งสุขภัณฑ์ | [66 empty] | 0
0
3.8 | งานทาสี | 243518.52 |  | 2024-08-01 49: 10; 2024-08-01 50: 10; 2024-08-01 51: 10; 2024-08-01 52: 10; 2024-09-01 53: 10; 2024-09-01 54: 10; 2024-09-01 55: 10; 2024-09-01 56: 10 | 640
0
3.9 | งานเบ็ดเตล็ด | [66 empty] | 0
0
B | งานสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน | 4518050 | [65 empty] | 0
0
3.1 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง | 1367470 |  | 2024-06-01 41: 30; 2024-06-01 42: 30; 2024-06-01 43: 30; 2024-06-01 44: 30; 2024-07-01 45: 30; 2024-07-01 46: 30; 2024-07-01 47: 30; 2024-07-01 48: 30; 2024-08-01 49: 30; 2024-08-01 50: 30 | 2400
0
3.2 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น | 770880 |  | 2024-06-01 43: 20; 2024-06-01 44: 20; 2024-07-01 45: 20; 2024-07-01 46: 20; 2024-07-01 47: 20; 2024-07-01 48: 20; 2024-08-01 49: 20; 2024-08-01 50: 20; 2024-08-01 51: 20; 2024-08-01 52: 20; 2024-09-01 53: 20 | 1760
0
3.3 | งานฝ้าเพดาน | 317220 |  | 2024-06-01 44: 8; 2024-07-01 45: 8; 2024-07-01 46: 8; 2024-07-01 47: 8; 2024-07-01 48: 8; 2024-08-01 49: 8; 2024-08-01 50: 8; 2024-08-01 51: 8; 2024-08-01 52: 8; 2024-09-01 53: 8; 2024-09-01 54: 8 | 704
0
3.4 | งานมุงหลังคา | [66 empty] | 0
0
3.4 | งานตกแต่งบันได | 244820 |  | 2024-08-01 49: 7; 2024-08-01 50: 7; 2024-08-01 51: 7; 2024-08-01 52: 7; 2024-09-01 53: 7; 2024-09-01 54: 7; 2024-09-01 55: 7 | 392
0
3.5 | งานประตูหน้าต่าง | 637740 |  | 2024-08-01 49: 10; 2024-08-01 50: 10; 2024-08-01 51: 10; 2024-08-01 52: 10; 2024-09-01 53: 10; 2024-09-01 54: 10; 2024-09-01 55: 10 | 560
0
3.6 | งานคิดตั้งสุขภัณฑ์ | 1005870 |  | 2024-09-01 54: 5; 2024-09-01 55: 5; 2024-09-01 56: 5 | 120
0
3.7 | งานทาสี | 174050 |  | 2024-08-01 50: 10; 2024-08-01 51: 10; 2024-08-01 52: 10; 2024-09-01 53: 10; 2024-09-01 54: 10; 2024-09-01 55: 10; 2024-09-01 56: 10 | 560
0
3.9 | งานเบ็ดเตล็ด | [66 empty] | 0
0
4 | งานภายนอก | 8625020 | [65 empty] | 0
0
4.1 | [67 empty] | 0
0
4.1 | งานภายนอกอาคาร | 8625020 |  | 2024-05-01 37: 25; 2024-05-01 38: 25; 2024-05-01 39: 25; 2024-05-01 40: 25; 2024-06-01 41: 25; 2024-06-01 42: 25; 2024-06-01 43: 25; 2024-06-01 44: 25; 2024-07-01 45: 25; 2024-07-01 46: 25; 2024-07-01 47: 25; 2024-07-01 48: 25; 2024-08-01 49: 25; 2024-08-01 50: 25; 2024-08-01 51: 25; 2024-08-01 52: 25; 2024-09-01 53: 25; 2024-09-01 54: 25; 2024-09-01 55: 25; 2024-09-01 56: 25 | 4000
0
4.3 | [67 empty] | 0
0
5 | งานระบบประกอบอาคาร | 11766667 | [65 empty] | 0
0
5.1 | งานระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง | 6787125 | [65 empty] | 0
0
5.2 | ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | 4979542 | [65 empty] | 0
0
6 | Defection & Hanover | 500000 | [65 empty] | 0
0
6.1 | Defect & Handover | 500000 |  | 2024-10-01 57: 15; 2024-10-01 58: 15; 2024-10-01 59: 15; 2024-10-01 60: 15; 2024-11-01 61: 15; 2024-11-01 62: 15; 2024-11-01 63: 15; 2024-11-01 64: 15 | 960
| Q'ty |  |  | 20 | 20 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 0 | 12 | 19 | 19 | 19 | 34 | 27 | 27 | 27 | 42 | 42 | 42 | 35 | 20 | 0 | 85 | 85 | 110 | 117 | 132 | 132 | 162 | 162 | 172 | 180 | 148 | 148 | 155.2 | 155.2 | 152.2 | 162.2 | 132.2 | 132 | 102 | 80 | 72 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29904
| Per Month |  |  | 2023-08-01 1: 20.125; 2023-09-01 5: 12.625; 2023-10-01 9: 5; 2023-11-01 13: 30; 2023-12-01 17: 27.75; 2024-01-01 21: 17.25; 2024-02-01 25: 28.75; 2024-03-01 29: 40.25; 2024-04-01 33: 47.5; 2024-05-01 37: 122.75; 2024-06-01 41: 169; 2024-07-01 45: 151.6; 2024-08-01 49: 144.65; 2024-09-01 53: 77.25; 2024-10-01 57: 20; 2024-11-01 61: 20
#REF!